Утверждено

Приказом директора

№  1-1-0 от     09.01.2014 г.

План

введения федерального

государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС | Январь 2014 | Директор Царькова Л.С. | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО, положение о рабочей группе |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС | Январь 2014 | Руководитель рабочей группы | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | План-график |
| 3 | Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия, а также через институты по проблеме введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Зам. директора Сильдушкина Е.В. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | Сертификаты, удостоверения курсов повышения квалификации |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | Март 2014 г. | Зам. директора Сильдушкина Е.В | Получение объективной информации о готовности дошкольных групп к переходу на ФГОС | Совещание при руководителе, протокол совещания |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в дошкольных группах | Август 2014 г. | Рабочая группа | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 6 | Организация блока методических совещаний по вопросам введения ФГОС ДО | Поэтапно, весь год | Зам.директораСильдушкина Е.В. | Осмысление содержания ФГОС, повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Методические материалы |
| 7 | Проведение педагогических советов, совещаний воспитателей и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО | Поэтапно, весь учебный год | Зам.директораСильдушкина Е.В. | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | Протоколы план работы |
| 8 | Организация работы по разработке образовательной программы дошкольных групп в соответствии с примерными образовательными программами | До августа 2015 г. | Рабочая группа | Написание ООП дошкольных групп | Проект программы в соответствии с ФГОС ДО |
| 9 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | Август 2015 | Директор Царькова Л.С. рабочая группа | Наличие ООП ДО | Приказ об утверждении |
| 10 | Продолжение работы по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | Весь период | Зам.директораСильдушкина Е.В. | Наличие плана взаимодействия между школой и дошкольными группами | План перехода |
| 12 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности школы | поэтапно | Директор Царькова Л.С. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность дошкольных групп по внедрению ФГОС | Приказ об утверждении локальных актов |
| 13 | Контроль введения ФГОС | Весь период | Директор Царькова Л.С. Зам директора Сильдушкина Е.В. | Осуществление деятельности за качеством введения ФГОС в дошкольных группах | Отчеты, аналитические материалы контроля |
| 2. Кадрове обеспечение внедрения ФГОС |  |  |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ | Весь период | Директор Царькова Л.С. Зам. директора Сильдушкина Е.В. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |
| 2 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | Весь период | Зам. директора Сильдушкина Е.В. | Ликвидация затруднений | Протокол |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |  |  |
| 1 | Обеспечение обновления МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Директор Царькова Л.С. | Определение необходимых изменений в оснащенности дошкольных групп с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников дошкольных групп. | Весь период | Директор Царькова Л.С. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | Директор Царькова Л.С. Зам. директора Сильдушкина Е.В. | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Директор Царькова Л.С. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | Директор Царькова Л.С. Зам. директора Сильдушкина Е.В. | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте школы «ФГОС ДО» |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |  |  |
| 1 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС | 2014-2015 | Зам. директора Сильдушкина Е.В. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО в дошкольных группах | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте школы «ФГОС ДО» |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (включение в публичный доклад директора раздела, отражающего ход введения ФГОС До). | Май 2015 | Директор Царькова Л.С. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО в дошкольных группах | Размещение публичного отчета на сайте дошкольных групп |
| 3 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода дошкольных групп на новые ФГОС ДО | Весь период | Зам. директора Сильдушкина Е.В. | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |